## escalas
Probabilidad | Impacto
Bajo | Bajo
Medio | Medio
Alto | Alto

## Generalidades
MEDICIÓN DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Análisis de riesgos | Un análisis de riesgos es una herramienta que te ayudará a prever los riesgos y amenazas a los que está sometido tu proyecto para de esta manera poder realizar planes de contingencia y reducir el posible impacto en los procesos de la empresa.
Matriz de riesgos | Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que te ayudará con la evaluación del riesgo, la probabilidad y el impacto del riesgo durante la planificación del proyecto. Deberás identificar la probabilidad y el impacto de cada riesgo para incorporarlos a tu matriz de riesgos y poder calcular así la calificación del impacto (severidad) de cada uno de ellos. Estas calificaciones ayudarán a tu equipo a determinar qué prioridad asignar a los riesgos del proyecto y a gestionarlos de manera efectiva, con acciones que permitan mitigar o eliminar el riesgo.
Riesgos de mercado | Son aquellos factores externos que afectan la rentabilidad o viabilidad del proyecto debido a cambios en el entorno del mercado. Estos riesgos pueden provenir de fluctuaciones en las condiciones económicas, la competencia, los precios, la demanda del producto o servicio, productos sustitutos, los canales de comercialización, entre otros.
Riesgo técnico | Están relacionados con la ejecución interna del proyecto, es decir, con su capacidad para alcanzar los objetivos planificados en términos de tiempo, costo y calidad. Son aquellos relacionados con la tecnología, el diseño, la operación y la capacidad de producción del proyecto. Estos riesgos pueden comprometer la viabilidad operativa o financiera del proyecto si no se gestionan adecuadamente.
Riesgo organizacional/legal | Los riesgos organizativos y legales en un proyecto de inversión están relacionados con la estructura interna de la empresa, incluyendo la coordinación de recursos humanos, financieros y logísticos y el entorno normativo en el que opera. Una mala gestión puede derivar en la ineficiencia, retrasos o problemas operacionales que impacten la rentabilidad del proyecto.
Riesgo financiero | Los riesgos financieros en un proyecto de inversión son aquellos que afectan la estabilidad económica y la rentabilidad del proyecto. Estos riesgos pueden impactar el flujo de efectivo, el acceso a capital, la estructura de costos o la capacidad del proyecto para generar las utilidades esperadas.

## Instrucciones
Elementos de una matriz de riesgos
1. Descripción del riesgo: Cada riesgo identificado debe ser claramente descrito, incluyendo su naturaleza y cómo podría afectar al proyecto.
2. Categoría del riesgo: Los riesgos pueden ser clasificados en categorías como financieros, técnicos, operativos, organizativos, legales, de mercado, etc. Esta categorización ayuda a organizar y priorizar las acciones a tomar.
3. Probabilidad de ocurrencia: Se refiere a la posibilidad de que el riesgo se materialice. La probabilidad generalmente se clasifica en una escala de baja, media o alta, y se asigna una calificación en orden ascendente.
4. Impacto: Evalúa el efecto que tendría el riesgo si ocurriera. Al igual que la probabilidad, puede clasificarse como bajo, medio o alto y se asigna también una calificación ascedente.
5. Severidad (probabilidad x impacto): Es el resultado de combinar la probabilidad de que ocurra el riesgo y su impacto. Esto permite priorizar los riesgos que requieren mayor atención. Los riesgos con alta probabilidad y alto impacto serán los más críticos.
6. Acción de mitigación: Se describen las acciones o estrategias que se implementarán para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o para gestionarlo en caso de que ocurra.
7. Responsable: Se identifica a la persona o equipo encargado de gestionar cada riesgo y asegurarse de que las acciones de mitigación se implementen correctamente.
8. Fecha: Se asigna una fecha en la cuál debe ser atendido, esto es atendiendo al orden de prioridad.
Cómo llenar una matriz de riesgos
1. Identificación de riesgos: El primer paso es identificar todos los posibles riesgos que puedan afectar el proyecto de inversión. Esto se puede hacer a través de sesiones de lluvia de ideas con el equipo, análisis de proyectos anteriores o consultas con expertos.
2. Clasificación de los riesgos: Una vez identificados, los riesgos deben ser clasificados en categorías según su tipo (de mercado, técnicos, organizativo/legales, financieros).
3. Evaluación de probabilidad e impacto: Se asigna un valor a la probabilidad y al impacto de cada riesgo. Esto se puede hacer en una escala cualitativa (por ejemplo: bajo, medio, alto). De manera automática la matriz asignará el valor.
4. Cálculo de la severidad del riesgo: El nivel de riesgo es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto. Esto se hace para priorizar los riesgos y concentrar los esfuerzos en los que son más críticos para el proyecto. Si se usa una escala de 1 a 5 para ambos factores, el nivel de riesgo resultará en una escala de 1 a 10, donde los valores más altos representan los riesgos más críticos.
5. Planificación de la mitigación: Para cada riesgo, se debe definir una estrategia de mitigación. Esto puede implicar eliminar el riesgo, reducir su probabilidad o impacto, transferir el riesgo (por ejemplo, mediante un seguro) o aceptar el riesgo si no es crítico.
6. Asignación de responsabilidades: Cada riesgo debe tener un responsable específico que sea encargado de monitorear el riesgo y asegurarse de que las acciones de mitigación se implementen. Esta persona o equipo debe tener la autoridad y los recursos necesarios para actuar en caso de que el riesgo se materialice.
7. Monitoreo y actualización: La matriz de riesgos no es estática. Debe ser revisada y actualizada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Nuevos riesgos pueden surgir y los riesgos identificados pueden cambiar en términos de probabilidad e impacto. El monitoreo constante es esencial para gestionar los riesgos de manera efectiva.

## Riesgos de mercado
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Riesgo de que los precios de miCEL no sean competitivos con otras compañías como AT&T, Movistar y Bait. | Medio | Bajo | 4 | Realizar una campaña publicitaria respecto a la diferencia entre los beneficios cuantitativos y cualitativos que ofrece Telcel respecto a la competencia para mostrar que la relación calidad- precio es razonable. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | Mes 1, año 1 del P.I.
|  | Bajo | Medio | Alto | Riesgo de entrada de nuevos distribuidores autorizados Telcel a la zona. | Bajo | Medio | 4 | Aumentar las ventas en cada zona para que no permear un área de oportunidad para la entrada de otros distribuidores, a través de los analistas regionales, proteger la zona y fundamentar con el crecimiento de las ventas. | Propietario Lic. Axel Marini Morales | Mes 1, año 2 del P.I.
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Riesgo de apertura de Centros de Atención a Clientes de cualquier compañía en la zona. | Bajo | Alto | 6 | Brindar y promover servicios diferenciales entre los centros de atención a clientes, indicar a los clientes las ventajas de comprar con un distribuidor y publicitar con mayor frecuencia los servicios adicionales que miCEL tiene disponible. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | Mes 3, año 1 del P.I.
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Riesgo de aumento en el precio de accesorios de telefonía celular. | Medio | Medio | 6 | Buscar nuevos proveedores de accesorios de telefonía celular para no depender de los que actualmente surten dichos productos. | Jefa de Compras Lic. Ana Rosa Chalche Melchor | Mes 5, año 1 del P.I.
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Cambios en la oferta comercial de Telcel por reformas en el sector de las telecomunicaciones o por temas internos a la compañía. | Medio | Medio | 6 | Mantener al personal actualizado en los cambios que exija Telcel para poder adaptarse y moldear las estrategias de venta a los nuevos lineamientos. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | En el momento en que se presente.
Alto | 5 | 6 | 8 | 10 | Cambios en los patrones de consumo del sector de las telecomunicaciones por el auge de las ventas en línea y en plataformas como Amazon y Mercado Libre. | Medio | Alto | 8 | Incursionar en las ventas en plataformas en línea y destacar los diferenciales que tiene miCEL. | Propietario Lic. Axel Marini Morales | Mes 1, año 3 del P.I.
[5 empty] | Carente tropicalización del material publicitario y oferta comercial que brinda Telcel a los distribuidores. | Medio | Medio | 6 | Diseñar material publicitario propio enfocado al sector de mercado al que se dirige miCEL, marcado especialmente por la demanda actual. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | Mes 3, año 2 del P.I.
[5 empty] | Campañas publicitarias no efectivas en los resultados de ventas. | Bajo | Bajo | 2 | Modificar los contenidos y las estrategias de mercadotecnia basado en la experiencia negativa identificada. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | En el momento en que se presente.

## Riesgo técnico
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Fallas tecnológicas en el portal de distribuidores autorizados Telcel. | Medio | Medio | 6 | Reportar oportunamente a los analistas con evidencia solida cuando se presenten errores para que el área de sistemas enfoque sus esfuerzos en resolver errores comunes ya que normalmente no son reportados ni corregidos. | Contadora Lic. María Esther Huerta Bautista | En el momento en que se presente.
|  | Bajo | Medio | Alto | Insatisfacción ocasionada por la solicitud de garantías por fallas en los celulares que se venden. | Bajo | Bajo | 2 | Identificar los modelos y marcas con mayor recurrencia de fallos para evitar su compra. | Jefa de Compras Lic. Ana Rosa Chalche Melchor | En el momento en que se presente.
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Rechazo de expedientes de planes telcel libre por errores en su llenado y/o armado. | Medio | Alto | 8 | Diseñar un perfil de puesto y promover la vacante internamente para un colaborador ordenado, organizado y minucioso para que desempeñe con el menor error posible esa tarea. | Propietario Lic. Axel Marini Morales | Mes 2, año 1 del P.I.
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Desabasto y baja existencia de piezas de algunas marcas y modelos de telefonos en el almacen de distribuidores de Veracruz (CAD Veracruz) | Medio | Bajo | 4 | Designarle a un colaborador la revisión diaria de la disponibilidad de mercancía para realizar pedidos oportunamente. | Jefa de Compras Lic. Ana Rosa Chalche Melchor | Mes 6, año 2 del P.I.
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Carente recepción de solicitudes de empleo en zonas aledañas como Colonia Manuel González y Tlaltetela, lo que dificulta el reclutamiento de personal. | Medio | Alto | 8 | Realizar un análisis factores relevantes que influyan en que el mercado laboral no se sienta atraído por las vacantes para hacer modifiaciones en las campañas de reclutamiento. | Propietario Lic. Axel Marini Morales | Mes 1, año 1 del P.I.
Alto | 5 | 6 | 8 | 10

## Riesgo organizativo-legal
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Falta de manuales de procedimientos que faciliten a los colaboradores el correcto desarrollo de sus actividades. | Medio | Alto | 8 | Diseñar manuales de procedimientos para brindar al personal una capacitación completa y compartir dicho documento a todo el personal. | Propietario Lic. Axel Marini Morales | Mes 1, año 3 del P.I.
|  | Baja | Medio | Alto | Inexistencia de una descripción de puestos explícita que señale todas las funciones que debe cumplir el personal. | Alto | Medio | 8 | Diseñar y hacer del conocimiento de cada colaborador su descripción de puestos para que desempeñen todas sus funciones. | Jefa de Marketing Lic. Ángeles Jahel Rodríguez Castillo | Mes 2, año 3 del P.I.
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Falta de capacitación sobre temas de protección civil, prevención y atención de riesgos en el trabajo. | Baja | Medio | 4 | Contratar a un experto en el tema para que brinde un taller a todo el personal de manera presencial a las encargadas de tienda y remota a la fuerza de venta. | Propietario Dana Marini Morales | Mes 1, año 4 del P.I.
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Definir el organigrama ante todo el personal para evitar problemas de unidad de mando. | Medio | Bajo | 4 | Brindar a todo el personal una imagen del organigrama junto con el nombre de quién actualmente ocupa el puesto para saber a quién dirigirse en cada situación. | Propietario Dana Marini Morales | Mes 1, año 2 del P.I.
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Incumplimiento legal y/o normativo | Baja | Medio | 4 | Identificar claramente el marco regulatorio aplicable a la organización, asignación de responsabilidad y seguimiento. Incluir en el organigrama un área legal. | Contadora Lic. María Esther Huerta Bautista | Mes 5, año 2 del P.I.
Alto | 5 | 6 | 8 | 10

## Riesgo financiero
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Gastos variables elevados por falta de inspección y control por sucursal. | Medio | Bajo | 4 | Reglamentar la manera en que se incurre en gastos menores en las sucursales y diseñar un formato para controlarlo. | Contadora Lic. María Esther Huerta Bautista | Mes 10, año 4 del P.I.
|  | Bajo | Medio | Alto | Penalizaciones de Telcel por error, cancelación o morosidad de trámites. | Medio | Alto | 8 | Agendar los expedientes y diseñar un cronograma compartido para tener un mejor control de los trámites. | Jefa de Mesa de Control Lic. Tania Guadalupe P. | Mes 2, año 1 del P.I.
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Disminución del límite de crédito de la mercancía que se compra, tanto de Telcel como de accesorios. | Bajo | Medio | 4 | Considerar nuevos proveedores de accesorios y pagar en tiempo y forma la mercancía en el plazo que se indica para evitar inconvenientes con el límite de crédito. | Jefa de Compras Lic. Ana Rosa Chalche Melchor | Mes 8, año 3 del P.I.
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Diferencias y penalizaciones por no modificar los precios en las sucursales acorde a la lista de precios vigente. | Medio | Alto | 8 | Que se auditen aleatoria y constantemente los precios al público que se ofrecen ya que estos cambian al menos 1 vez por semana. | Jefa de Compras Lic. Ana Rosa Chalche Melchor | Mes 4, año 1 del P.I.
Medio | 3 | 4 | 6 | 8
Alto | 5 | 6 | 8 | 10